**Vedlegg 2 SLA, budsjett Webløsning og veiledningsdag**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Når gjennomføres** | **Tid/kostnad** |
|  |  |  |
| **Webløsning.** * Etablere detaljert kravspesifikasjon (min4 timer)
* Lete og kontakt med 3 tilbydere (4 timer)
* Dialog/møte med tilbydere (8 timer)
* Oppsummering/anbefaling (4 timer)
 | Før 9/3 | 20 timer a 750 kr.15 000 kr eks mva. |
| * Følge opp ev. utvikling ift. leveranse fra valgt tilbyder (avhengig av løsning).
 | Ila. 2015 etter behov, godkjennes i NfN styre. | Budsjett ift NfN styre. |
|  |  |  |
| **Veiledningsdag.*** Opplegg inkl fasiliteter (2 timer)
* Kalle inn purre (2 timer)
* Gjennomføre (8 timer)
* Oppfølging/etterarbeid (4 timer)
 |  | 16 timer a 750 kr12 000 kr eks mva. |
|  |  |  |
| **Andre møtevirksomheter*** Temamøte
* Fokusmøter
 | Etter behov | Budsjett etter behov. |
|  |  |  |